## Hoja 1
Alcance | Días programados | Días reales | Recursos | Capacidad | Precio |  | Salario | Horas laborales | Horas reales | Precio por hora | Precio por día
Semana de planeación | 2 | 2.9 | Senior software | 60% | 10353
Semana de planeación | 2 | 2.9 | Product manager | 60% | 3828
Desarrollo de la base de datos | 3 | 4.35 | Database Manager | 60% | 4959 | Senior Software Developer | 119000 | 160 | 120 | 991.6667 | 5950
Desarrollo de la base de datos | 1 | 1.45 | Senior software | 50% | 4313.75 | Junior Software Developer | 19000 | 160 | 120 | 158 | 1267
Selección inicial de opciones | 1 | 1.45 | Junior Software Developer | 50% | 918.575
Selección inicial de opciones | 1 | 1.45 | Product manager | 30% | 957
Selección inicial de opciones | 1 | 1.45 | Diseñador UX/UI | 60% | 870
Campus y mapa del ITAM | 1 | 1.45 | Senior software | 20% | 1725.5 | Program Manager Intermedio | 44000 | 160 | 120 | 366.6667 | 2200
Campus y mapa del ITAM | 1 | 1.45 | Junior Software Developer | 60% | 1102.29 | Database Manager | 38000 | 160 | 120 | 316.6667 | 1900
Campus y mapa del ITAM | 1 | 1.45 | Diseñador UX/UI | 80% | 1160 | DevOps Junior | 25000 | 160 | 120 | 208.3333 | 1250
[6 empty] | Diseñador UX/UI | 20000 | 160 | 120 | 166.6667 | 1000
Actividades extras y mandar correo a los interesados | 1 | 1.45 | Senior software | 30% | 2588.25
Actividades extras y mandar correo a los interesados | 1 | 1.45 | Junior Software Developer | 70% | 1286.005
Actividades extras y mandar correo a los interesados | 1 | 1.45 | DevOps Junior | 40% | 3451
Actividades extras y mandar correo a los interesados | 1 | 1.45 | Diseñador UX/UI | 50% | 918.575
Biblioteca | 1 | 1.45 | Senior software | 10% | 862.75
Biblioteca | 1 | 1.45 | Junior Software Developer | 50% | 918.575 | Costo de Equipo | 50000 | 160 | 160 | 312.5 | 1875
Biblioteca | 1 | 1.45 | Diseñador UX/UI | 50% | 725
Biblioteca | 1 | 1.45 | Database Manager | 40% | 1102
Ver horarios | 1 | 1.45 | Senior software | 20% | 1725.5
Ver horarios | 1 | 1.45 | Junior Software Developer | 40% | 734.86
Ver horarios | 1 | 1.45 | Diseñador UX/UI | 30% | 435
Ver horarios | 1 | 1.45 | Database Manager | 50% | 1377.5
Sección de servicios escolares | 1 | 1.45 | Senior software | 20% | 1725.5 |  | Precio por 200 transacciones | Usuarios | Transacciones por usuarios | Meses | Costo Total Chat (IVA incluido)
Sección de servicios escolares | 1 | 1.45 | Junior Software Developer | 40% | 734.86 | Chat GPT | 1000 | 200 | 40 | 3 | 120000
Sección de servicios escolares | 1 | 1.45 | Diseñador UX/UI | 50% | 725
Sección de servicios escolares | 1 | 1.45 | Database Manager | 30% | 826.5
Cafetería | 1 | 1.45 | Junior Software Developer | 70% | 1286.005
Cafetería | 1 | 1.45 | Diseñador UX/UI | 50% | 725
Pruebas automatizadas y manuales | 1 | 1.45 | DevOps Junior | 70% | 1268.75
Total |  |  |  |  | 53603.745
Precio Operativo | 33 | 47.85 |  | 60% | 53831.25
Precio Total |  |  |  |  | 107434.995
IVA |  |  |  |  | 17189.5992
|  |  |  | Total con IVA | 124624.5942